陕西省西咸新区秦汉新城稳步推进农村

集体产权制度改革实施方案

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（陕发〔2017〕5号）、《中共西安市委西安市人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》（市字〔2017〕83号）精神，按照西咸新区农村集体产权制度改革工作的总体部署，为稳步推进秦汉新城农村集体产权制度改革，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，以推进集体经营性资产改革为重点任务，以发展股份合作等多种形式的合作与联合为导向，坚持农村土地集体所有，坚持家庭承包经营基础性地位，探索集体经济新的实现形式和运行机制，不断解放和发展农村社会生产力，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣，为推进城乡协调发展、巩固党在农村的执政基础提供重要支撑和保障。

二、总体目标

逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。2017年，各街办（镇）启动农村集体资产清产核资试点工作及农村集体产权制度改革试点工作。2018年底前完成清产核资工作任务。2019年1月起，全面启动农村集体产权制度改革工作，有条件的地方要建立集体经济合作社或股份经济合作社，建立健全农村集体资产管理制度和监管机制。2021年底前全面完成农村集体产权制度改革任务。

三、主要工作任务

（一）开展集体资产清产核资。对集体所有的各类资产进行全面清产核资，摸清集体资产家底，健全管理制度，防止资产流失。在清产核资中，重点清查核实未承包到户的资源性资产和集体统一经营的经营性资产以及现金、债权债务等，查实存量、价值和使用情况，做到账证相符和账实相符。对清查出没有登记入账或者核算不准确的，要经核对公示后登记入账或者调整账目；对长期借出或者未按规定手续租赁转让的，要清理收回或者补办手续；对侵占集体资金和资产的，要如数退赔，涉及违规违纪的移交纪检监察机关处理，构成犯罪的移交司法机关依法追究当事人刑事责任。清产核资结果要向全体集体经济组织成员公示，并经成员大会或者代表大会确认。清产核资结束后，要分类建立集体经营性资产、非经营性资产和资源性资产台账，健全集体资产登记、保管、使用、处置等制度。各街办（镇）要结合本辖区实际，制定《农村集体资产清产核资工作方案》，采取街办（镇）总抓，部门包抓，街办（镇）政府逐村建立专门工作班子，组织所属村组开展清产核资工作，力争到2018年底前完成清产核资工作任务。

（二）明确集体资产所有权。党委管委会各有关部门和街办（镇）要统筹考虑集体经济组织的形成历史和发展现实，依据职能对农村集体资产合理界定产权归属，进行确权登记，宜村则村，宜组则组，把农村集体资产所有权确权到不同层级的农村集体经济组织成员，属于村农民集体所有的，由村集体经济组织代表集体行使所有权，未成立集体经济组织的，由村民委员会代表集体行使所有权；分别属于村内两个以上农民集体所有的，由村内该集体经济组织代表集体行使所有权，未成立集体经济组织的由村民小组代表集体行使所有权；属于街办（镇）农民集体所有的，由街办（镇）集体经济组织代表集体行使所有权。有集体统一经营资产的村（组），应建立健全农村集体经济组织，并在村党组织的领导和村民委员会的支持下，按照法律法规行使集体资产所有权。集体资产所有权确权要严格按照产权归属进行，不能打乱原集体所有的界限。

（三）加强集体资产管理。要根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》，建立健全农经服务体系，新城和街办（镇）两级都要设立农经工作站，配足配强农经工作人员，承担农村集体资产管理、农村产权流转交易、农村土地承包及流转纠纷仲裁等管理服务职能，实现村财街办（镇）管理。各街办（镇）要制定完善资产管理制度，修订完善农村集体经济组织财务会计制度，加快农村集体资产监督管理平台建设，推动农村集体资产财务管理制度化、规范化、信息化。

（四）稳妥推进农村集体经营性资产改革	。

1.合理确定集体经营性资产股份合作制改革范围。将农村集体经营性资产以股份或份额形式量化到本集体成员，作为其参加集体收益分配的依据。改革主要在有经营性资产的村镇，特别是城中村、农村社区、城郊村和经济发达村开展。要先进行试点，再由点及面展开，力争用5年左右时间基本完成改革。农村集体经营性资产的股份合作制改革，不同于工商企业的股份制改造，要体现成员集体所有和特有的社区性，只能在农村集体经济组织内部进行。股权设置应以成员股为主，是否设置集体股由本集体经济组织成员民主讨论决定。股权管理提倡实行不随人口增减变动调整的静态管理方式。

2.确认农村集体经济组织成员身份。依据有关法律法规，按照尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可的原则，统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，协调平衡各方利益，做好农村集体经济组织成员身份确认工作，解决成员身份界定标准不清的问题。改革试点中，要探索在群众民主协商基础上确认农村集体经济组织成员的具体程序、标准和管理办法，建立健全农村集体经济组织成员登记备案机制。成员身份的确认既要得到多数人认可，又要防止多数人侵犯少数人权益，切实保护妇女合法权益。对于农村集体经济组织成员家庭今后的新增人口，提倡通过分享家庭内拥有的集体资产权益的办法，按章程获得集体资产份额和集体成员身份。

3.依法保障农民集体资产股份权利。农村集体经营性资产股份改革股权分配、对象界定、量化方式、配置比例和时间节点等重大事项，要严格依照法律政策，实行民主决策，张榜公示，2/3以上成员同意方可实施，防止少数人操控。改革后农村集体经济组织要制定集体经济组织章程，选举产生理事会、监事会，建立组织治理机构。建立集体资产股权登记制度，记载农村集体经济组织成员持有的集体资产股份信息，出具股权证书。健全集体收益分配制度，明确公积金、公益金提取比例，把农民集体资产股份收益分配权落到实处。探索农民对集体资产股份有偿退出的条件和程序，现阶段农民持有的集体资产股份有偿退出不得突破本集体经济组织的范围，可以在本集体内部转让或者由本集体赎回。原则上单个家庭持股比例不得超过集体经济组织总股数的10%。

（五）因地制宜发展壮大集体经济。

1.明确农村集体经济组织形式和功能。农村集体经济组织是集体资产管理的主体，是特殊的经济组织，可以称为经济合作社或股份经济合作社。现阶段可由农林水和交通工作局负责向农村集体经济组织发放组织登记证书，确认其市场主体地位，农村集体经济组织可据此向相关部门申请办理银行开户等有关手续，以便开展经营管理活动。农村集体经济组织具有管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员等方面的功能作用。

2.维护农村集体经济组织合法权利。严格保护集体资产所有权，防止被虚置。农村承包土地经营权流转不得改变土地集体所有性质，不得违反耕地保护制度。以家庭承包方式承包的集体土地，采取转让、互换方式流转的，应在本集体经济组织内进行，且需经农村集体经济组织等发包方同意；采取出租（转包）或者其他方式流转经营权的，应报农村集体经济组织等发包方书面备案。在农村土地征收、集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革试点中，探索正确处理国家、集体、农民三者利益分配关系的有效办法。对于经营性资产，要体现集体的维护、管理、运营权利；对于非经营性资产，不宜折股量化到户的，要根据其不同投资来源和有关规定统一运行管护。

3.创新发展集体经济。集体经济组织要以增强村级集体经济实力为目标，以发挥农村能人作用为引领，以盘活资产资源为重点，以发展特色主导产业为突破口，支持鼓励农村集体经济组织利用未承包到户的集体“四荒”地（荒山、荒沟、荒丘、荒滩）、果园、养殖水面等资源，集中开发或者通过公开招投标等方式发展现代农业项目。支持农村集体经济组织为农户、家庭农场、合作社等各类农业经营主体提供产前产中产后服务，延伸农业产业链，实现一二三产业融合发展。鼓励集体经济组织利用本地生态环境、人文历史等资源发展休闲农业和乡村旅游。鼓励集体经济组织租赁经营闲置办公用房、学校、仓库、礼堂等不动产，依法依规开发利用集体经营性建设用地等土地，量力而行发展物业经济。鼓励集体经济组织以集体资产资源参股经营稳健的农民合作社和工商企业，多途径、多渠道探索村级集体经济增长方式转变和发展模式创新，增强集体经济发展内生动力。探索财政补助资金形成的资产折股量化为集体和农民持有的股份，建立股权扶贫机制。

4.引导农村产权规范流转和交易。按照西安市关于加快农村产权流转交易市场建设发展的实施意见要求，建立健全“市级统一建设服务中心，新城有实体交易场所、街办（镇）有服务站、村有联络点”（简称“一建三有”）的农村产权流转交易四级服务体系。要在新城层面搭建基于互联网的流转交易信息服务平台，与各涉农产权主管部门的农村产权信息数据库对接，实现农村产权信息共享，延伸覆盖至街办（镇）。提供新城农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等服务，实现新城农村产权流转交易统一信息收集发布、统一交易流程、统一交易规则、统一交易鉴证、统一监督管理“五统一”，规范新城农村产权流转交易活动。建立健全市场管理制度和交易规则，规范交易行为，保障以土地经营权流转为主的农村产权公开公正公平有序交易。

五、实施步骤

按照时间服从质量有序推进的要求，分四个阶段实施：

（一）第一阶段：宣传动员及制定实施方案阶段（2017年8月20日前）。研究制定《陕西省西咸新区秦汉新城稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》，对新城农村产权制度改革工作进行安排部署。采取部门包抓街办（镇）、街办（镇）包村的办法，选派干部进村入户宣传国家集体产权制度改革文件精神，采取多种形式宣传改革政策和进展情况，营造良好舆论氛围。各街办（镇）要拟定本辖区开展农村集体产权制度改革工作方案，明确政策要求、任务分工、时间步骤，进一步落实农村集体产权制度各项任务。

（二）第二阶段：开展农村集体资产清产核资及农村集体产权制度改革试点阶段（2017年8月-2018年12月）。

1.2017年8月起在辖区各街办（镇）启动农村集体资产清产核资试点工作，每个街办（镇）确定1-2个不同类型的行政村进行清产核资试点，10月底前完成，11月检查验收，12月总结考评。2018年1月起在新城所有村（社区）启动清产核资工作，2018年底前完成集体资产清产核资工作任务。依据清产核资结果，建立集体资产管理台账和登记簿，纳入集体资产监督管理平台，推进农村集体资产监管制度化、规范化、信息化进程。

2.2017年8月起，每个街办（镇）要确定1-2个不同类型的村进行集体产权制度改革试点工作，10月底前完成，11月检查验收，12月考评总结。2018年继续扩大集体产权制度改革试点范围，总结试点经验，为新城改革提供方法和路径。周陵办严家沟村是西安市和西咸新区确定的改革试点村，2017年底前要确保全面完成集体产权制度改革试点任务。

（三）第三阶段：全面改革阶段（2019年1月-2021年6月）。在清产核资和试点工作的基础上，全面开展集体经济组织成员身份界定工作。并依据本村（组）经营性资产和收益状况，全面开展资产量化或股份合作制改革，建立健全集体经济组织管理决策机制和收益分配机制，有条件的村要建立经济合作社或股份经济合作社，实行政经分离。创新集体经济形成，实现农民分享集体经济改革发展成果。

（四）第四阶段：总结提升阶段（2021年6月-12月）。各街办（镇）对本辖区的改革工作进行认真总结，并做好各类数据资料整理归档工作。同时，进一步规范完善集体经济组织发展政策措施和规章制度。

六、保障措施

（一）强化组织领导，落实各级党（工）委负责制。农村集体产权制度改革政策性强、群众关注度高，是农村“四梁八柱”性质的改革，也是一项复杂的系统工程。要切实加强组织领导，建立管委会督导落实，街办（镇）组织实施的工作机制。管委会成立由党委书记、管委会主任杨占文任组长，党委委员、管委会副主任杨占成任副组长的农村集体产权制度改革领导小组，成员单位由组织部、监察局、督查考核办、发展改革局、综合执法和城乡管理局、规划建设局、农林水和交通工作局、公安办、人社民政局、社会综合治理局、财政局、审计局、国土资源和房屋管理局、教育卫体局等相关部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在农林水和交通工作局，办公室主任由农林水和交通工作局负责人担任，领导小组负责组织开展新城农村集体产权制度改革工作，协调解决工作中的重大问题。各街办（镇）也要建立相应机构，由党（工）委书记任组长，街办主任或镇长任副组长。明确党政主要领导负主体责任，分管领导负直接责任。镇（办）党（工）委书记要对实施改革的村亲自蹲点，全程协调指导，确保改革有力推进。各街办（镇）要按照管委会统一部署，细化梳理各项改革任务，制定本辖区工作方案，明确责任单位、工作时限，层层分解任务，落实包抓机制，确保事有人管、责有人负。对于改革中遇到的矛盾和问题，要切实加强调查研究，及时协调解决，涉及重大政策调整的，要及时向上级请示汇报，确保和谐稳定。

（二）加强部门协作，精心组织实施。农村集体产权制度改革量大面广，涉及部门多，各级各部门要切实履行职责，提高思想认识，精心组织，周密实施。农林水和交通工作局要充分发挥组织协调作用，梳理细化各项改革任务，及时研究解决改革中遇到的重大问题，加强督导检查，组织开展政策解读和业务培训，编写通俗易懂的宣传材料，让基层干部群众全面了解改革精神和政策要求；发展改革局等有关部门要研究制定集体资产股份抵押、担保贷款办法；监察局要会同有关职能部门加强对农村集体产权制度改革工作的监督检查，严肃查处改革中发现的弄虚作假、隐匿、侵吞资产等违纪违规行为，对资产处置不当引发群体性上访等社会问题，要追究相关人员及领导责任，切实维护社会稳定和农村集体经济组织成员的合法权益；组织部要结合农村产权流转交易市场建设工作，开展调查研究，拿出新城、街办（镇）两级农经机构队伍机构设置意见，尽快配足配强农经业务人员；社会综合治理局负责改革期间有关信访案件的指导、协调和处理；财政局要将改革工作经费纳入财政预算，提供经费保障；审计局要加强对农村集体经济组织的审计指导和监督管理；国土资源与房屋管理局要针对集体建设用地和集体房屋产权的特殊性，制定相关政策，尽快完成产权登记工作；公安分局要及时处理改革中的涉法、涉诉案件；其他各相关部门也要按照各自职责，密切配合，及时协调解决改革中出现的相关问题，确保改革顺利有序推进。

（三）加大政策支持力度，促进集体经济发展。清理废除各种阻碍农村集体经济发展的不合理规定，营造有利于推进农村集体产权制度改革的政策环境。农村集体经济组织承担大量农村社会公共服务支出，不同于一般经济组织，其成员按资产量化份额从集体获得的收益，也不同于一般投资所得，要研究制定支持农村集体产权制度改革的税收政策。在农村集体产权制度改革中，免征因权利人名称变更登记、资产产权变更登记涉及的契税，免征签订产权转移书据涉及的印花税，免收确权变更中的土地、房屋等不动产登记费。进一步完善财政引导、多元化投入共同扶持集体经济发展机制。对政府拨款、减免税费等形成的资产归农村集体经济组织所有，可以量化为集体成员持有的股份。逐步增加政府对农村的公共服务支出，减少农村集体经济组织的负担。完善金融机构对农村集体经济组织的融资、担保等政策，健全风险防范分担机制。统筹安排农村集体经济组织发展所需用地。

（四）加强宣传培训，营造良好氛围。要采取多种形式，大力开展宣传培训工作，努力提高广大干部对农村集体产权制度改革工作的认识，增强工作积极性；要组织开展法律政策、操作规程等业务培训，确保农村集体产权制度改革工作顺利开展；要充分利用各类媒体广泛宣传开展农村集体产权制度改革工作的目的意义、内容方法，激发农村基层干部的工作积极性和广大农民群众的参与热情，大力营造改革的良好氛围，创造改革的良好环境。

（五）夯实责任，建立考核机制。新城农村集体产权制度改革领导小组办公室要制定年度工作计划，将年度计划任务细化分解到各牵头部门和具体单位，建立月报制度，定期通报情况。督查考核办要将农村集体产权制度改革任务纳入目标责任考核中，由管委会与各街办（镇）签订年度目标责任书，采取集中督导、重点督查、挂牌督办等方式，定期对各街办（镇）、部门工作进展情况进行督查。管委会也将在追赶超越的点评会上对各街办（镇）工作进展情况进行点评。对不能如期完成任务，影响新城改革工作目标实现的，要严肃问责。同时，组织有关门部门包抓街办（镇），全程负责农村集体产权制度改革工作，夯实责任，确保改革工作顺利推进。

中共陕西省西咸新区秦汉新城委员会办公室          2017年8月18日印发

共印2份