## 一般社会
附件3
秦汉新城社会投资工程建设项目审批流程图
(全流程时限控制在22个工作日内)
建设项目审批（主流程） |  |  |  |  | 建设项目审批（辅流程） （与主流程同步开展相关审批事项，推行联合踏勘、多测合一，不得影响制约主流程整体推进，部分选办事项涉及时进行办理） |  |  | 申办人材料编制 及准备工作
第一阶段︵立项用地规划许可阶段︶ | 阶段审批时限 3 个工作日 | 牵头单位：政务服务部门 | [5 empty] | 项目策划生成阶段即可开展
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  |  | 审批部门对申请人编制项目申请报告（备案类无需编制）、建设工程设计方案、环境影响评价报告、节能评估文件、项目申请报告（核准类）、职业病危害预评价报告、建设项目安全评价报告等，进行联合技术指导。
|  | 政务服务部门 | 企业投资项目备案 | 1个工作日(即办） | 备注：社会投资项目原则采用“标准地+承诺制”或“多评合一”的供给模式，土地储备整理期间，涉及国家安全事项、文物保护评估和考古、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、水土保持评估、水资源论证、洪水影响评价、地震安全性评价、现势地形图、土地实测等相关事项，由负责土地储备的单位在土地出让前完成；建设单位通过招拍挂公开出让的方式取得使用权的，告知建设条件。确需履行其他有关审批手续的，由建设单位在签订土地出让合同后，在承诺时限里依法办理。建设用地规划许可证作为土地出让合同的附件同步核发给建设单位，签订国有土地使用权出让合同，缴清地价，取得不动产权证（国有建设用地使用权类）。
|  | 政务服务部门 | 企业投资项目核准 （备案项目无需办理） | 2个工作日
|  | 资源规划 部门 | 建设用地（含临时用地） 规划许可证核发 | 1个工作日(即办）
备注： 项目策划生成阶段办理，实行网上核准备案。
招投标手续：建设单位可自主决定发包方式，建设单位直接发包的，可直接与承包单位签订合同，不要求到建设行政主管部门办理发包手续；选择进入公共资源交易平台进行建设工程招标的，取消招标人自行招标条件备案、资格预审文件备案、招投标文件备案、投标邀请函备案和招投标情况书面报告备案，不再公布承包商信息。
第二阶段︵工程建设许可阶段︶ | 阶段审批时限10个工作日 | 牵头单位：资源规划部门 |  |  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限 | 政务服务部门 | 生产建设项目水土保持 方案审批 | 5个工作日 （开工前完成）
|  | 资源规划 部门 | 建设工程规划类 许可证核发 （设计方案审查) | 10个工作日 （含方案公示期7个工作日） | 城交部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批（临时占用城市绿化用地审批、砍伐城市树木审批、移植三级保护古树名木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批） | 6个工作日 （一、二阶段可并联或并行办理） | 地质勘测作业 （10个工作日）
|  | 资源规划 部门 | 不动产登记证（土地） | 与工规证同步办理
地质勘察成果审查 （7个工作日）
|  | 城交部门 | 市政报装 | 同步推送 主动服务 | 水务部门 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（新区） | 7个工作日
[5 empty] | 生态环境部门 | 江河、湖泊新建、改建或扩大排污口审核（新区审批） | 10个工作日
[5 empty] | 在西咸基层工作部 | 社区办公用房（住宅项目） | 一个月左右
|  | 备注： 1.各相关部门在该阶段同步主动开展联合技术指导工作，规划、人防、消防、绿化、海绵、市政、配套服务用房等业务部门通过平台主动提供技术指导服务，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。 2.用电、用气、用水申报由业主申请转变为主动服务。市政服务单位在工程建设许可阶段的联合技术指导中主动提供供电方案、供水方案、用气要求，发放工规证时一并交给建设单位。 |  |  | 住建部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 3个工作日
[5 empty] | 气象部门 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 7个工作日
[5 empty] | 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价审批 （报告表） | 10个工作日 （开工前完成）
[5 empty] | 资源规划 部门 | 风景名胜区内建设活动审批 | 5个工作日
[5 empty] | 发改部门 | 节能审查（新增年能耗大于等于1000吨标准煤或年电力消费量大于等于500万千瓦时的项目需节能审查） | 7个工作日 （开工前完成）
[5 empty] | 地震部门 | 一般建设工程抗震设防要求备案 | 告知承诺制事项 1个工作日
[5 empty] | 机场航空管制部门 | 净空意见审查 | 与方案审查同步办理
[5 empty] | 文物部门 | 文控地带规划方案审批 | 与方案审查同步办理
第三阶段︵施工许可阶段︶ | 阶段审批时限4个工作日 | 牵头单位：住建部门 |  |  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限 | 三方审图机构 | 施工图设计文件审查 （联合审图含人防、消防、技防、二次供水等） | 5个工作日 | 审批部门提前介入，指导申请人编制施工图设计文件
|  | 住建部门 | 特殊建设工程消防设计审查 | 3个工作日 | 气象部门 | 雷电防护装置审核 （特殊情况） | 3个工作日 | 备注：将人防、消防、技防、二次供水和建筑节能设计审查、雷电防护装置设计审核等纳入施工图审查，委托综合施工图审查机构进行在线联合审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。
[5 empty] | 城交部门 | 市政设施建设类审批 | 7个工作日
[5 empty] | 城交部门 | 在道路上占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，影响交通安全的工程建设审批 | 5个工作日 | 备注：对占用、封闭半幅路以上，对道路通行情况影响较大的占道施工项目需召开专家论证会对交通影响进行论证，提出专家论证意见后进行审批。
|  | 住建/行政审批 部门 | 建筑工程施工 许可证核发 | 1个工作日(即办）
|  | 备注：“建设工程质量安全监督手续”与《建筑工程施工许可证》核发合并办理 |  |  | 城交部门 | 占用挖掘城市道路审批 | 5个工作日
备注：供水、供电、燃气、热力、排水、通信、广播电视等市政公用基础设施报装提前到工程建设许可阶段，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
组织施工
[5 empty] | 建设单位 | 联合测绘 | 10个工作日 （施工阶段完成） | 备注：资源规划部门牵头，将竣工验收所涉及的规划条件核实、建设用地检查核验、雷电防护装置检测、建设工程消防设施及系统检测等测量事项，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。
第四阶段︵竣工验收阶段︶ | 阶段审批时限5个工作日 | 牵头单位：住建部门
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
|  | 相关部门 | 联合验收 | 5个工作日
备注：住建部门牵头，将消防、人防、档案、通信、雷电防护、排水与污水处理设施、燃气设施、安全技术防范等验收事项，实行“同时受理、集中实施、统一验收、限时办结”。
|  | 住建部门 | 竣工验收备案 | 即办
|  | 办理不动产登记 |  |  | 竣工验收后，直接办理市政公用基础设施接入事宜。
备注：：1.本流程图仅包括工程建设项目主要事项，未覆盖所有事项。 2.辅流程事项在阶段时限内与主流程事项并行办理，不单独计算时限。 3.主流程（核准类）最长时间为2+11+4+5=22个工作日，备案类为1+11+4+5=21个工作日，其余审批和准备工作事项并行推进，在相应阶段完成。以上阶段时限不含申请人修改文本时间。 4.此流程图适用于土地取得为公开出让方式的备案和核准类项目。